«Затверджено»

Наказ № 69-о

Директор                 ВІКТОРІЯ МЕЙЗЕР

### План комунікаційних активностей у межах реформи шкільного харчування Ізмаїльського ліцею № 6 з гімназією Ізмаїльського району Одеської області  на 2026–2027 навчальні роки

| № | Напрям | Мета | Опис | Кількість | Локації для проведення | Формати | Посилання на матеріали | Організаційні кроки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Старт комунікаційної кампанії; презентація реформи; оформлення їдальні та обідніх просторів. | Ознайомлення учнів, батьків і працівників закладу про цілі та зміни реформи шкільного харчування на 2026-2027 роки | Підвищення обізнаності про значення здорового харчування у житті всіх учасників освітнього процесу | Усі учасники освітнього процесу | Заклад загальної середньої освіти (класи, їдальня, сайт ліцею | Інформаційна кампанія, презентації, стенд, сайт закладу | https://znaimo.gov.ua/pidhotovleno-rekomendatsii-shchodo-provedennia-festyvaliv-zdorovoho-kharchuvannia-v-hromadakh | Видати наказ; визначити координатора; оформити інформаційний стенд; розмістити матеріали на сайті. |
| 2. | Фестивалі здорового харчування | Формувати культуру здорового харчування та об'єднати учнів, батьків і педагогів навколо теми реформи. | Проведення великого тематичного фестивалю«ЇЖ. РУХАЙСЯ. ЖИВИ!» з інтерактивними станціями: .«Весела тарілка», «Вітамінний бар», «Таємниці етикетки» , «Корисний ланчбокс» «Юний шеф» «Рух — це здоров’я» «Конструктор здорового меню» | Один масштабний захід у 2026 та у 2027 травень місяць | Заклад загальної середньої освіти їдальня, подвір’я ліцею, парк | Фестиваль, квест, майстер-класи, виставка, вікторини, дегустаційні та освітні активності, сімейний конкурс з приготування страв | # Посібник для громад і закладів освіти з комунікації здорового харчування та проведення тематичних заходів | Створити команду з підготовки фестивалю; визначити дату й локації; сформувати станції; залучити батьків і педагогів; підготувати матеріали; провести інформаційну кампанію; зібрати відгуки |
| 3. | Уроки, позашкільні заходи або факультативи про здорове харчування. | Інтегрувати тему здорового харчування в освітній процес, закріплювати знання через практичну й добровільну активність. | Системна просвітня та комунікативна робота в ліцеї, на уроках, класних годинах | Регулярне проведення тематичних активностей протягом 2026-2027 навчальних років, один раз на квартал. | Заклад загальної середньої освіти (класи, їдальня, освітній простір) | Теми уроків: «Вітамінний кошик»,. «Веселка на тарілці»,. Практичне заняття. «Збери здоровий ланчбокс»,. «Сімейне меню: корисно та смачно»,. «Мої харчові звички: що варто змінити?»,. «Їжа для розуму»,. «Здорове харчування — ресурс учителя»,. «Сімейний челендж здорових звичок»,. «Вітамінний квест»,. «Здорове харчування очима молоді», рольова гра «Етикет харчування».... | Матеріали «Уроки учителю» на платформі «Знаїмо» | Визначити предмети й класи; підібрати матеріали; розробити завдання; провести уроки; обмінятися кращими практиками. |
| 4. | Використання візуальних матеріалів у їдальнях,обідніх просторах закладів освіти | Створити постійне інформаційне середовище, яке допомагає формувати корисні звички | Розміщення плакатів і банерів про воду, вітаміни, сіль, цукор, корисні альтернативи, правила здорового харчування | 5–10 інформаційних матеріалів | Їдальня, обідні зали, коридори, класи, укриття | Плакати, банери, тематичні стенди. Буклети. | Банери для облаштування в укриттях | Визначити місця; завантажити матеріали; надрукувати; розмістити; оновлювати експозицію; перевіряти стан матеріалів. |
| 5. | Розвиток місцевої мережі амбасадорів | Залучати активних учнів до поширення знань про здорове харчування, запросити дієтолога та нутріциолога | Створення учнівської команди амбасадорів, які проводять мініактивності, челенджі, вікторини та поширюють інформаційні матеріали | 1 команда 5учнів, та декілька запрошених гостей | Заклад освіти, класи, їдальня, онлайн-простори | Амбасадорський рух, челенджі, відео, флешмоби, міні лекції. | https://znaimo.gov.ua/pidhotovleno-rekomendatsii-shchodo-provedennia-festyvaliv-zdorovoho-kharchuvannia-v-hromadakh | Провести відбір/добровільне залучення; визначити координатора; навчити амбасадорів;. |
| 6. | Екскурсії та знайомство з системою харчування | Підвищити довіру до шкільного харчування та показати, як організовано безпечне й якісне харчування | Ознайомлення з роботою їдальні, харчоблоку, процесом організації харчування; за можливості — відвідування. | Проведення дня відкритих дверей для батьків- ознайомлення з їдальнею | Їдальня | Екскурсії,приготування їжи на локації з дітьми та батьками | https://znaimo.gov.ua/pidhotovleno-rekomendatsii-shchodo-provedennia-festyvaliv-zdorovoho-kharchuvannia-v-hromadakh | Забезпечити залучення учасників |

Директор                                                                                                                                                                 ВІКТОРІЯ МЕЙЗЕР

Виконавець

Кулініч Євгенія

0966367040