«Затверджую»

Директор Ізмаїльського ліцею №6

з гімназією Ізмаїльського району

Одеської області

_______________ Вікторія МЕЙЗЕР

РІЧНИЙ КОМУНІКАЦІЙНИЙ ПЛАН

щодо впровадження старшої профільної школи в

Ізмаїльському ліцеї № 6 з гімназією Ізмаїльського району Одеської області

на 2026–2027 навчальний рік

| Період | Напрям / етап | Цільова аудиторія | Ключові повідомлення | Канали / інструменти | Відповідальні | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Серпень – вересень 2026 | Підготовчий етап. Аудит комунікацій | Адміністрація, педколектив | «Починаємо підготовку до профільного навчання» | Наради, електронна пошта, сайт | Директор, заступник з НВР, педагог- організатор | Визначено стан сайту, соцмереж; призначено відповідальних |
| Вересень – жовтень 2026 | Розроблення комунікаційної стратегії та річного плану | Директор, робоча група | «Комунікація — частина впровадження профільної освіти» | Робочі зустрічі, проєкт документа, затвердження педрадою | Директор, робоча група | Затверджено стратегію і план; визначено аудиторії, канали, повідомлення |
| Вересень 2026 | Опитування 9-класників ліцею | Учні 9 класів, батьки | «Ваша думка важлива для вибору профілів» | Google Forms, анкети, класні години | Класні керівники, психолог | Зібрано та узагальнено дані; визначено попит на профілі |
| Вересень 2026 | Батьківські збори | Батьки | «Пояснюємо зміни та відповідаємо на запитання» | Офлайн-зустрічі, Zoom | Директор, заступник з НВР | Проведено збори; зібрано типові запитання |
| Жовтень 2026 | Інформаційні матеріали | Батьки, учні 9 класів | «Профілі, правила вступу, переваги навчання» | Буклети, пам’ятки, сайт, соцмережі | Робоча група, педагог організатор | Розроблено буклети профілів; оновлено сторінку «Профільне навчання» |
| Листопад 2026 | Попередня інформація про профілі для УІРО | УІРО | «Орієнтовні профілі та кількість учнів» | Офіційний лист | Директор, заступник з НВР | Подано попередні дані для збору потреби в підручниках |
| Грудень 2026 | Підсумки семестру | Батьки, учні, педагоги | «Що зроблено та що далі» | Батьківські збори, сайт, соцмережі | Директор, заступник з ВР | Оприлюднено підсумки; зібрано пропозиції |
| Січень 2027 | Уточнювальне опитування | Учні 9 класів, батьки | «Уточнюємо вибір профілю» | Анкетування, консультації | Класні керівники, психолог | Визначено остаточні вподобання; підготовлено розподіл |
| Лютий 2027 | Вступна кампанія: оприлюднення умов | Батьки, учні, громада | «Прозорі правила вступу до 10 класу» | Сайт, соцмережі | Директор | Оприлюднено освітню програму, положення про конкурсний відбір |
| Лютий – березень 2027 | День відкритих дверей | Учні 9 класів, батьки | «Запрошуємо до знайомства з ліцеєм» | Офлайн-захід, екскурсії, презентації | Директор, заступник з НВР, педагог організатор | Проведено захід; зібрано контакти зацікавлених |
| Березень 2027 | Конкурс підручників | Директор, бібліотекар | «Обираємо підручники для профілів» | Офіційні платформи, сайт | Директор | Обрано підручники відповідно до профілів |
| Квітень 2027 | Підсумковий національний вебінар | Директор, робоча група | «Самооцінка готовності та запитання до пілотів» | Zoom, чеклист Додатка 7 | Директор, робоча група | Проведено самооцінку; підготовлено запитання |
| Травень 2027 | Завершення навчального року | Батьки, учні | «Дякуємо за співпрацю; попереду — вступ» | Сайт, соцмережі, батьківські збори | Директор, заступник з НВР | Оприлюднено інформацію про прийом заяв |
| Червень 2027 | Прийом заяв до 10 класу | Батьки, учні | Реєстрація та прийом заяв | Сайт, соцмережі, приймальна комісія | Директор | Прийнято заяви |